## 14
График реализации инвестиционной программы ОАО "ПРОТЭП" в 2015 году
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
млн. руб., с НДС
№ п/п | Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ | Остаточная стоимость на начало года | Объем финансирования |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
|  |  | Итого 2015 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  |  | план | план | план | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ВСЕГО | 110.34 | 10.64 |  |  |  |  | 99.7
2 | Техническое перевооружение и реконструкция | 42.44 | 8.49 |  |  |  |  | 33.95
3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 42.44 | 8.49 |  |  |  |  | 33.95
4 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-7 - ЦРП-407 | 16.39 | [5 empty] | 16.39
5 | Реконструкция узловой распределительной подстанции РП - 31 (II очередь) | 11.76 | 8.49 |  |  |  | 8.49 | 3.27
6 | Реконструкция узловой распределительной подстанции ЦРП - 407 | 14.29 | [5 empty] | 14.29
7 | Новое строительство | 67.9 | 2.15 |  |  |  |  | 65.75
8 | Строительство кабельной линии от ПС 459 до РП-31 | 9.56 | 0.96 |  |  | 0.96 |  | 8.6
9 | Строительство КЛ до ЭПУ заявителей мощностью до 150 кВт | 18.69 | [5 empty] | 18.69
10 | Строительство КЛ до ЭПУ заявителей мощностью свыше 150 кВт | 39.65 | 1.19 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 38.46
Источники финансирования инвестиционной программы на 2015 год, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования
|  | Итого 2015 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | план | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 10.64 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 5.75 | 1.4375 | 1.4375 | 1.4375 | 1.4375
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 3.93 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9825
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 1.82 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.455
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 3.263 | 0.81575 | 0.81575 | 0.81575 | 0.81575
1.3. | Возврат НДС | 1.623 | 0.40575 |  | 0.40575 | 0.40575
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
План ввода/вывода объектов в 2015 году
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей <*> | [5 empty] | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/ч, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/ч, км, МВА, шт
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 год |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ВСЕГО |  | 1,38 км, 18 ячеек | 1,3 км |  | 2,68 км, 18 ячеек
2 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 18 ячеек
3 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ РП-7 - ЦРП-407
4 | Реконструкция узловой распределительной подстанции РП - 31 (II очередь) |  | 18 |  |  | 18 шт.
5 | Реконструкция узловой распределительной подстанции ЦРП - 407
6 | Новое строительство |  | 1.38 | 1.3 |  | 2.68
7 | Строительство кабельной линии от ПС 459 до РП-31 |  | 0.18 |  |  | 0.18
8 | Строительство КЛ до ЭПУ заявителей мощностью до 150 кВт
9 | Строительство КЛ до ЭПУ заявителей мощностью свыше 150 кВт |  | 1.2 | 1.3 |  | 2.5