## Лист1
Мониторинг мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с мощностью за 6 месяцев 2017 год Приложение № 4
| Наименование ТСО |  | Акционерное общество "Протвинское энергетическое производство"
| Информация о заявителе |  |  | Информация о присоединении
№ |  |  |  | Заявка на ТП |  | Договор на осуществлении технологического присоединения | [6 empty] | Количество этапов необходимых для технологического присоединения потребителя к сетям | Стоимость ТП всего | В том числе за 1 кВт
| Наименование потребителя (в том числе, ФИО заявителя до 15 кВт включительно) | Муниципальное образование | Фактический адрес | Дата поступления заявки | Мощность | Дата заключения договора | Номер договора | Дата подписания акта по ТП | Максимальная мощность | Факт присоединений с нарушением сроков присоединения | Количество жалоб в ФАС | Количество дней от даты заключения договора до момента подписания акта о ТП
|  |  |  | чч.мм.гггг | кВт | чч.мм.гггг |  | чч.мм.гггг | кВт | (да-1;нет-0) | шт | дни | единиц | (тыс. руб.) | (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9-7 | 14 | 15 | 16
1. | ООО «Пилар» | г. Протвино | 142281, г.Протвино, ул. Академика Сахарова, д. 2, к.1 | 23.09.2016 г. | 5 | 2016-11-02 | 31/10-5. | 2017-02-14 | 5 | 0 | 0 | 104 | 3 | 0.47 | 0.094
2. | ИП Скобелев А.А. | г. Протвино | 142281, г.Протвино, Оболенское ш., д. 5 | 01.06.2017 г. | 15 | 2017-06-27 | 07/10-5.
3. | ООО «Вертикаль» | г. Протвино | 142281, г.Протвино, ул. Московская, район д. 7 | 20.06.2017 г. | 15 | 30.06.2017 г. | 13/10-5.
| ИТОГО от 0 до 15 кВт |  |  | 2 | 30 | 2 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 104 | 3 | 0.47 | 0.094
4. | ИП Петраченков А.И. | г. Протвино | 142281, г.Протвино, ул. Ленина, д. 34А | 28.04.2017 г. | 25 | 10.05.2017 г. | 07/10-5. | 11.05.2017 г. | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.06 | 0.1224
| ИТОГО свыше 15 до 150 кВт |  |  | 1 | 25 | 1 |  | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.06 | 0.12
5. | ООО «Эквант» | г. Протвино | 142281, г.Протвино, Железнодорожный пр., д. 20 | 30.01.2017 г. | 300 | 01.03.2017 г. | 02/10-5.
6. | АО «АК «СМЗ» | г. Протвино | 142214, г.Серпухов, Серпуховское ш., д. 1 | 28.02.2017 г. | 300 | 20.03.2017 г. | 04/10-5.
7. | ИП Киршев Е.В. | г. Протвино | 142281, г.Протвино, ул. Железнодорожная, д. 1-А | 07.04.2016 г. | 180 | 14.04.2016 г. | 04/10-5. | 17.04.2017 г. | 180 | 0 | 0 | 368 | 3 | 837.56 | 4.6531
8. | ИП Ковалев С.А. | г. Протвино | 142281, г.Протвино, ул. Дружбы, район 3-х остановок | 01.06.2017 г. | 220 | 27.06.2017 г. | 06/10-5
9. | АО «ЭХО» | г. Протвино | 142281, г.Протвино, ул. Южная, район д. 3 | 14.11.2016 г. | 486 | 24.11.2016 г. | 32/10-5. | 2017-05-25 | 486 | 0 | 0 | 182 | 3 | 4830.51 | 9.9393
| ИТОГО свыше 150 до 670 кВт |  |  | 3 | 820 | 3 |  | 2 | 666 | 0 | 0 | 275 | 3 | 5668.07 | 8.5106
10. | ОАО «Михайловская слобода» | г. Протвино | 142281, г.Протвино, Железнодорожный пр., д. 10 | 23.09.2016 г. | 1000 | 29.09.2016 г. | 26/10-5. | 2017-03-03 | 1000 | 0 | 0 | 155 | 3 | 314.52 | 0.31452
| ИТОГО свыше 670 кВт |  |  | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | 1000 | 0 | 0 | 155 | 3 | 314.52 | 0.31
ИТОГО по всем категориям потребителей |  |  |  | 6 | 1875 | 6 |  | 5 | 1696 | 0 | 0 | 162 | 3 | 5986.12 | 3.5296
Заместитель генерального директора АО "ПРОТЭП" В.Л. Лизунов
Исп. В.М. Пахомов
т.(4967)71-24-30, pto@protep.ru